## Sheet1
水土新城造价咨询中介机构诚信履约服务评价汇总表
序号 | 合同名称 | 中介机构名称 | 服务类别 | 考核时间 | 单个合同考核得分 | 最终考核得分 | 扣分原因 | 造价打分人员 | 备注
1 | 园区次干道及支路四期（二期）、西大附中周边道路、万兴路道路工程（二期）全过程造价控制咨询合同 | 重庆同诚工程项目管理有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-01 | 9.8 | 9.8 | 材料、设备价格定价或核价明显与正常价格水平不符的 | 周进林、何丽
2 | 重庆市江北中学分校工程全过程造价控制咨询合同 |  | 全过程造价咨询 | 2021-04-02 | 9.8 |  | 用电工程提交的预算（招标限价）编制最终成果偏差率较大 | 吴妍
3 | 四纵线北延伸段道路工程和四纵线快速干道（后河大桥至绕城高速段）工程全过程造价控制咨询合同 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-03 | 9.8 | 9.8 | 工程实施过程中发现工程量清单存在错漏缺 | 周进林
4 | 万福路(K2+360-K3+070)段桥梁工程全过程造价咨询控制合同 | 重庆新城建设造价事务所有限责任公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-04 | 9.8 | 9.8 | 缺席部分会议 | 何丽
5 | 蓝城配套路网、国科大东侧跨竹溪河桥等两个工程全过程造价咨询控制合同 |  | 全过程造价咨询 | 2021-04-05 | 9.8 |  | 缺席部分会议 | 吴妍
6 | 悦港中路、悦港北路、悦港纵向道路工程 |  | 全过程造价咨询 | 2021-04-06 | 9.8 |  | 有缺勤行为 | 周进林
7 | 万福路东段道路工程、Z3路北延伸段道路工程全过程造价控制咨询合同 | 重庆中宏建设监理有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-07 | 10 | 10 | 无 | 周进林
8 | Z4路北延伸段二期道路工程、观音山支路工程全过程造价控制咨询合同 | 北京建友工程造价咨询有限公司重庆分公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-08 | 9.8 | 9.8 | 有缺勤行为 | 吴妍
9 | 水土高新园E标准分区配套路网二期、太山二路南延伸段、轨道车辆段配套道路工程及水滴桥水系治理造价咨询合同 | 重庆市鼎鸿建设工程咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-09 | 9.6 | 9.6 | 1.2021年4月合同履约检查时，驻场负责人钟娟未到场 2.会议纪要、计量支付等无台账 | 吴妍、何丽、周进林
10 | 马元溪综合整治一期工程全过程造价控制咨询合同 | 重庆工元工程项目管理有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-10 | 9.3 | 9.3 | 1、未按要求及时交付成果报告 2、收方计量不认真负责 | 吴妍
11 | 飞马李子坡公园、水土水体公园、红旗水库水体公园、水滴桥公园全过程造价控制咨询合同 | 上海中世建设咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-11 | 10 | 10 | 无 | 吴妍、赵强
12 | 水土西北片区配套路网一期工程、水土西北片区配套污水管网工程、水土镇江北中学食堂-教职工住宿楼后侧不稳定斜坡应急治理工程等三个工程全过程造价咨询合同 | 重庆天健工程咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-12 | 10 | 10 | 无 | 吴妍
13 | 水土镇雨污水分流项目、朱老岩立交项目全过程造价咨询合同 | 重庆市建设项目管理有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-13 | 10 | 10 | 无 | 吴妍
14 | C标准分区配套路网一期道路工程全过程造价控制咨询合同 | 上海上咨工程造价咨询有限公司重庆分公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-14 | 10 | 10 | 无 | 周进林 | 停工状态
15 | E标准分区配套路网一期 | 重庆明卓工程管理有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-15 | 9.8 | 9.8 | 工作底稿和会议纪要不齐全，资料归档混乱 | 周进林
16 | E标准分区配套路网二期道路工程、清溪河沿岸污水管网工程全过程造价咨询合同全过程造价控制咨询合同全过程造价控制咨询合同 | 重庆西恒工程咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-16 | 9.8 | 9.8 | 预算编制失误 | 赵强
17 | 方悦立交道路工程全过程造价控制咨询合同 | 重庆同致诚工程咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-17 | 9.9 | 9.9 | 未按要求及时交付各类成果报告 | 周进林
18 | 新槽房大桥及连接道工程 | 重庆市建拓工程造价咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-18 | 10 | 10 | 无 | 周进林
19 | 两江机器人展示中心项目等水土园区市政、通讯、电力、景观等零星工程结算审核造价咨询合同 |  | 结算审核 | 2021-04-19 | 10 |  | 无 | 李煜
20 | 悦港北路大桥及连接道工程、清溪河片区道路工程（A线K0+110～K0+710）全过程造价控制咨询合同 | 重庆市渝咨工程造价咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-20 | 10 | 10 | 无 | 周进林、赵强
21 | 悦港北路道路工程（K2+190~K3+006.682段）、Z4路南延伸段二期工程 | 重庆市市建工程建设咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-21 | 10 | 10 | 无 | 周进林
22 | Z4路一期、Z4路二期、Z4路南延伸段建设工程造价咨询合同 |  | 全过程造价咨询 | 2021-04-22 | 10 |  | 无 | 周进林
23 | 西大附中周边道路二期、z4路北延伸段三期工程 |  | 全过程造价咨询 | 2021-04-23 | 10 |  | 无 | 何丽、赵强
24 | 云计算中心2号路延伸段 | 重庆华西工程造价咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-24 | 9.5 | 9.75 | 经同意更换人数比例超30% | 周进林 | 已完工
25 | 水土火车站站前广场及枢纽、水土殡仪服务中心、水土殡仪服务中心连接道路、复兴消防特勤站工程全过程造价咨询合同 |  | 全过程造价咨询 | 2021-04-25 | 10 |  | 无 | 赵强 | 复兴消防特勤站工程刚开标，未进场，其余项目未实施
26 | 竹溪河景观二期全过程造价控制咨询合同 | 重庆全成恒浩建设工程咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-26 | 9.8 | 9.8 | 会议纪要不齐全，资料归档混乱 | 周进林
27 | 竹溪河景观一期全过程造价控制咨询合同 | 重庆和勤工程咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-27 | 10 | 10 | 无 | 周进林 | 已完工
28 | 竹溪河沿岸道路、D标准分区大地块北侧道路工程全过程造价控制咨询合同 | 中兴铂码工程咨询（重庆）有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-28 | 10 | 10 | 无 | 赵强
29 | 水土中心区路网工程全过程造价控制咨合同 | 重庆康华工程造价咨询有限责任公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-29 | 9.8 | 9.8 | 驻场人员不足 | 赵强
30 | 赵家沟综合治理、云顶山公园景观台、云顶山公园南园及水土片区环保应急措施项目全过程造价控制咨询合同 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-30 | 9.6 | 9.6 | 1、工程量清单存在错漏缺； 2、有缺岗行为 | 何丽、吴妍
31 | Z1路观音山段道路工程建设工程全过程造价控制咨询合同 | 重庆信驰工程造价咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-05-01 | 8.4 | 8.4 | 1.擅自更换驻现场人员、有脱岗，缺岗情形； 2、变更审核不认真 | 何丽
32 | 悦复大道沿线景观工程项目、健康城公园、聂家沟景观工程、沿聂家沟污水管网工程全过程造价控制咨询合同 | 万隆建设工程咨询集团有限公司重庆分公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-02 | 9.7 | 9.7 | 有缺勤行为 | 何丽
33 | 水土园区部分路网（竹溪路南延伸段道路工程等9条道路）照明工程全过程造价控制咨询合同 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-03 | 10 | 10 | 无 | 赵强
34 | 思源公园二期工程全过程造价控制咨询合同 | 重庆天鸿工程造价咨询有限责任公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-04 | 10 | 10 | 无 | 赵强 | 已完成施工图预算，施工单位还未进场
35 | G标准分区次干道一期、京东方周边绿廊景观、飞马安置房管网改造等三个工程 全过程控制咨询合同 | 华春建设工程管理有限责任公司 | 全过程造价咨询 | 2021-04-05 | 9.5 | 9.5 | 擅自更换驻场人员 | 吴妍
36 | 水土园区城市交安设施提升零星工程、水土园区电力管网维修等零星工程结算审核咨询合同 | 海天工程咨询有限公司 | 结算审核 | 2021-04-06 | 6.3 | 6.3 | 1、提交审核报告不及时； 2、审减率过大 | 李煜
37 | 水土园区电力管网维修维护合同（2020年1期）等水土园区市政、通讯、电力、景观等零星工程结算审核咨询合同 | 重庆恒正工程咨询有限公司 | 结算审核 | 2021-04-07 | 10 | 10 | 无 | 李煜
38 | 万福路二期道路工程勘察结算等水土园区市政、通讯、电力、景观、迁改等零星工程（2021年1季度）结算审核造价咨询合同 | 重庆立信工程咨询有限公司 | 结算审核 | 2021-04-08 | 10 | 10 | 无 | 李煜
39 | 京东方周边汛期应急抢险工程等水土园区市政、通讯、电力、景观等零星工程结算审核造价咨询合同 | 重庆三环建设监理咨询有限公司 | 结算审核 | 2021-04-09 | 10 | 10 | 无 | 李煜
40 | 零星工程施工结算协议（水土高新园区设施2019年第一期（零星工程）工程）结算审核咨询合同 | 重庆西征建设工程咨询有限公司 | 结算审核 | 2021-04-10 | 9.1 | 9.1 | 1、提交审核报告不及时； 2、审减率较大 | 李煜
备注：本次共有33家单位参与考核，其中15家单位考核为满分；考核评价时间段为2020年4月-2021年4月，2020年4月以前出具的预算报告不在本次考核范围内；